# 附件1：

# 视频拍摄需求

- 项目目标

# 拍摄制作一部兼具艺术性、传播力的高水准开幕式形象宣传片，时长不少于2分钟，诠释“魅力湾区 艺彩飞扬”核心主题，展现湾区文化融合与人文活力，同步产出传播性短视频，助力艺术节预热与氛围营造。

- 交付时间

# 需于2025年9月1日前完成全部制作、审核并交付最终成片。

- 内容创作要求

- 精准传达本次艺术节“促进湾区文化艺术交流融合、展示湾区文化软实力、营造全民参与艺术氛围”的核心价值。

- 影片需艺术化地诠释“湾区生活与艺术共生共融”的核心理念，展现艺术源于生活、点亮生活的意境。

- 深度融合粤港澳大湾区独特的“岭南文化根基”与“国际化现代活力”，巧妙呈现标志性的湾区地理、文化符号与现代都市风貌。需体现“粤味港风”的地域特色，同时具备国际化的审美格调。

- 影片须具备强烈的艺术感染力、视觉冲击力和情感张力，避免说教，以富有创意的视听语言引发观众共鸣，激发对艺术节的期待。

- 成片需达到专业级影视制作水准，满足大型开幕式播放的技术与艺术要求。

- 项目附加8条短视频切片内容，可基于拍摄花絮产出。

- 演员要求：演员配置须严格匹配影片艺术表现需求，包括：主演1人（贯穿叙事主线），专业演员（粤剧表演者1人、乐队1组、舞蹈演员1人），群众演员若干；其中专业演员组至少1人须为省级院团专业演员，投标时需提交有效职称或工作介绍证书。全体出演人员必须签署肖像权专项授权书，明确授权范围仅限本宣传片制作及艺术节相关宣传使用。

- 场景要求：影片展现核心场景不少于5个，场景中需要融入岭南建筑、现代都市地标、文化艺术场馆等元素，真实还原湾区生活风貌，确保场景切换流畅自然，突出地域特色与时代气息。

- 脚本设计须提交完整的文学脚本与分镜头脚本双轨方案：文学脚本须含主题阐述、叙事逻辑、角色设定、场景描述及核心台词（如有），确保内容与影片艺术风格高度统一；分镜头脚本须细化镜头语言设计、场景切换逻辑及声效配乐节点，精准把控叙事节奏与情感张力。所有脚本方案须经甲方书面审核确认后执行，以保障成片效果与策划目标的一致性。

- 项目执行须严格遵循三级节点管控：中选供应商须于收到采购方通知后一周内完成脚本定稿，8月17日前提交拍摄完成证明（含场地许可文件及演员授权书），9月1日交付4K成片母版及8条30秒竖版快剪视频。供应商须针对天气突变、审核争议等风险预置备案场景及24小时升级协商流程，确保权责对等与进度零偏差。

- 服务人员要求

1.项目负责人要求：具有影视编导、文学、传播学相关专业本科或以上学历，并具备10年以上影视拍摄制作相关管理经验，曾参与制作的视频作品曾在省级或以上媒体播出的。（提供学历证书及同类业绩项目管理相关证明材料）

2.要求就本项目组建高效稳定的专业团队，包括但不限于编剧、导演、制片、摄影摄像、剪辑师、调色师、美术设计、网络信息审核人员等。要求分工明确，责任到人，团队人员应有独到的策划意识，能够满足采购人的需求，具有设计、地面标准化拍摄、航空拍摄、编导策划、后期剪辑包装等专业能力。并具有影视制作、或数字媒体艺术、或动画、或艺术学、或美术学、或文学、或传播学相关专业本科或以上学历。需安排专门项目经理与采购人进行对接。

- 技术参数要求

1.具有中国民用航空局颁发的民用无人驾驶航空器运营合格证。

2.拍摄设备要求：

| 类目 | 数量要求 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机及 镜头组 | 摄像机2台 | 1.分辨率要求：支持至少4K分辨率（即3840x2160像素）及以上。 2.录制格式要求：支持RAW格式拍摄；支持多种帧率拍摄，最高可达120fps。 |
|  | 镜头组1组 | 1.焦距范围要求：镜头应涵盖从广角到长焦的焦距范围。 2.光圈要求：最大光圈应达到或超过f/2.8，最小光圈至少为f/16。 |
| 后期编辑 工作站 | 编辑电脑不少于3台 | 1.处理器要求：核心数量不少于8核，主频不低于3.0GHz 2.显卡要求：显存容量不少于8GB，支持4K及以上分辨率的视频输出。 3.显示器要求：至少配备一款支持4K分辨率的显示器，尺寸不小于27英寸。 |
| 后期调色 工作站 | 监视器1个 | 1. 分辨率：至少达到4K（3840x2160）分辨率。 2. 色彩空间：至少支持DCI-P3、ITU-R BT.709、S-GAMUT3.cine多种色彩空间。 |
|  | 调色台 | 搭载不低于3个轨迹球、不低于12个调色旋钮和LCD屏幕。 |
| 数字音频 工作站 | 调音台1套 | 1.需配备不低于16个通道条。 2.支持独奏、静音和通道选择功能。 |

3.拍摄制作要求

根据具体拍摄内容要求，采用专业4K设备、虚拟拍摄影棚等进行拍摄，采取多机位拍摄（2机位以上），摄像应使用全手动控制，保证拍摄质量。视频分辨率为不低于3840×2160，帧率为50帧/秒，码率不低于30MB/秒，编码格式为H.264。原则上不应出现与拍摄无关的拍摄人员被摄录进拍摄视频中。后期设备的选择上，应选用较为通用的剪辑软件，如 Apple Final Cut 和Adobe Premiere Pro，以便后续的修改和使用；剪辑软件的选择应考虑与摄像机录制格式相匹配，可直接导入素材，而无需转码或生成代理文件，从而提高后期效率。

4.视频画面要求

画面标准：广告级或广播级画面。

稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，图像无抖跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定，声面同步。

色调：白平衡正确，无明显偏色，色彩对比度一致，多机拍摄镜头衔接处无明显色差。

5.后期制作：使用相应的非线性编辑系统、中文字幕、原创配乐、虚拟制作、特效包装。

6.审美风格：整体上力求大气、所用音乐和特效要求与内容主题吻合，视频制作应结构新颖、呈现手法独特。运用实拍+后期特效的方式，整部影片要求有高超的审美趣味，又有时尚科技感呈现。

- 应急处理

本项目服务团队在接到需求后1天内响应，5天内提出策划制作与传播方案，及时跟踪有关进度，必要时及时进场沟通。供应商设有专门的服务机构，能为采购人提供便捷的服务，在出现复杂（应急）情况时，供应商能1小时内响应。

- 后期服务要求

1.供应商需提供交付后再修改服务。

2.供应商需提供拍摄素材以及相关特效包装素材存储不低于两年的承诺书。（提供承诺书，格式自拟）

3.供应商需安排素材管理员一名，根据采购人实际情况，提供素材的调度和使用服务。

- 其他要求

1.成交供应商应有能力提供影片中所涉及使用的视频素材、音乐、字体、图片均拥有完整版权，不得侵犯第三方的知识产权，保证技术服务使用的基础资料、工具、方法及技术服务形成的技术成果，均不侵犯任何第三人的合法权益，包括但不限于第三人所享有的著作权、专利权等知识产权。如第三方以采购人技术侵犯其知识产权或者其他权利为由向采购人主张权利，由此所产生的一切损害赔偿、补偿以及其他合理损失（包括诉讼费、律师费）等均由成交供应商承担。成交供应商在成片中将版权完整转让给采购人。未经采购人许可，成交供应商不得以任何形式侵犯其所有权，否则，采购人有权依法追究其法律责任，并要求成交供应商赔偿因此造成的采购人损失（包括但不限于物质损失、名誉损失）。

2.知识产权的要求

（1）本项目的知识产权属南方日报社所有，未经采购人书面同意，无论是否被采购人所采用，成交供应商不得对外发布；

（2）采购人提供的资料文件，成交供应商具有保密义务；

（3）成交供应商为本项目建设而引用、收集其他社会上的文件、软件所涉及的知识产权费用和法律纠纷由成交供应商自行负责。

- 验收要求

1.成交供应商应按照项目采购需求的各项要求按时、按质、按量提供相应的服务，中标单位提供的服务、成果等应符合采购需求，采购人据此为标准进行验收。

2.根据采购人审核通过的项目方案，对成交供应商方案执行程度进行验收。

3.成交供应商按项目要求提供相应的服务，并提供满足采购人验收要求的成果资料后，可书面向采购人申请启动验收。采购人应在成交供应商申请验收后组织人员进行验收，并在组织验收后给予认可或提出修改意见。